## Sheet1
Atividade	2025					2026
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Entrega da proposta	x
1.1: Selecionar trabalhos relevantes da área.		x	x
1.2: Elaborar relatório do estado da arte			x	x
2.1: Descrever o algoritmo em pseudocódigo.				x	x
2.2: Implementar o algoritmo em uma linguagem de programação qualquer.					x	x
2.3: Realizar testes para garantir corretude do algoritmo implementado.					x	x
Entrega do Relatório I					x
3.1: Integrar o algoritmo implementado à libket.					x	x	x	x
4.1: Documentar a implementação					x	x
5: Elaborar relatório final					x
Defesa					x
Entrega do Relatório II					x